## Plan Mto Infraestructura
|  | ENTIDAD XXXX PLAN ( CRONOGRAMA) ANUAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | [55 empty] | CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: 2021-02-20
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TI |  | Adquirir, actualizar y mantener la infraestructura y las plataformas tecnológicas que soportan procesos, trámites y servicios de la entidad xxx | [6 empty] | PROCESO
OBJETIVO DEL PLAN |  | Establecer las actividades a realizar en plan anual de mantenimiento de la infraestructura a cargo de la Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de Información- OASTI, con el fin de garantizar la disponibilidad y operación de los mismos. | [6 empty] | ALCANCE | [6 empty] | El alcance del plan de mantenimiento comprende la definición del cronograma donde se relacionan las actividades de mantenimientos preventivos, correctivos y/o evolutivos de los recursos tecnológicos de la OTIC, así como la asignación de los responsables y su respectivo seguimiento.
DEFINICIONES
ANS |  | Acuerdo de Nivel de Servicio: Es un convenio entre un proveedor de servicios de TI y un usuario. Describe las características del servicio de TI, los niveles de cumplimiento y las sanciones, y especifica las responsabilidades del proveedor y del cliente. Un ANS puede cubrir múltiples servicios de TI o múltiples clientes.
MP |  | Mantenimiento Preventivo: Es aquel que se hace con anticipación y de manera programada con el fin de evitar desperfectos; el mantenimiento preventivo puede ser de dos tipos: logico y fisico. El mantenimiento preventivo lógico consiste en actualizar sofware, optimizar el sistema u otros. El mantenimiento preventivo fisico consiste en dar limpieza general al hardware y confirmar su correcto funcionamiento.
MC |  | Mantenimiento Correctivo: Es aquel que se realiza de manera forzosa e imprevista, cuando ocurre un fallo, o haya una indisponibilidad del servicio y que impone la necesidad de reparar el equipo antes de poder continuar haciendo uso de este. En este sentido, el mantenimiento correctivo contingente implica que la reparación se lleve a cabo con la mayor rapidez para evitar pérdidas de información y económicas.
ME |  | Mantenimiento Evolutivo: Es aquel que se establece para mejorar o adicionar nuevas funcionalidades o facilidades producto del mejoramiento continuo o ajustes normativos
Sub-Grupo | Ítem | Elemento | Actividad | Cantidad | Tipo de Mantenimiento | Número de Contrato de mantenimiento / Soporte y Garantía | Fecha Inicio del contrato de mantenimiento | Vigencia del Contrato de mantenimiento | Responsable Proveedor | Responsable OASTI | Última fecha de mantenimiento | Fecha de mantenimiento Programada | [47 empty] | Seguimiento 1 Trimestre | Seguimiento 2 Trimestre | Seguimiento 3 Trimestre | Seguimiento 4 Trimestre | Observaciones
[12 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[12 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Equipos servidores y virtualización | 1 | NETAPP |  | 1 | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S1 to OCTUBRE S2
| 2 | TL2000 |  | 1 | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S1 to OCTUBRE S2
| 3 | ANDJEM5 |  | 1 | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S1 to OCTUBRE S2
| 4 | SRVANDJE01 |  | 1 | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S1 to OCTUBRE S2
| 5 | SRVANDJE02 |  | 1 | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S1 to OCTUBRE S2
| 6 | SRVANDJE03 |  | 1 | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S1 to OCTUBRE S2
| 7 | SRVANDJE09 |  | 1 | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S1 to OCTUBRE S2
| 8 | SRVANDJE05 |  | 1 | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S1 to OCTUBRE S2
| 9 | SRVVEEAM |  | 1 | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S1 to OCTUBRE S2
| 10 | SRVANDJE06 |  | 1 | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S1 to OCTUBRE S2
| 11 | SRVANDJE08 | Realizar mantenimiento a nivel de software | 1 | Preventivo Lógico | bar: ABRIL S4 to MAYO S1
| 12 | SRVANDJE09 | Realizar mantenimiento a nivel de software | 1 | Preventivo Lógico | bar: FEBRERO S2 to FEBRERO S3
| 13 | ANDJEM5 |  | 1 | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 14 | SRVDOMINIO |  | 1 | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 15 | SRVFILES2 |  | 1 | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 16 | SRVGESDOCAPP |  | 1 | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 17 | SRVGESDOCDB |  | 1 | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 18 | SRVMETADATA |  | 1 | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 19 | SRVREALY |  | 1 | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 20 | SRVSCRIPT |  | 1 | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 21 | ANDJEM5 | virtulizados |  | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 22 | SRVDOMINIO |  |  | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 23 | SRVFILES2 |  |  | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 24 | SRVGESDOCAPP |  |  | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 25 | SRVGESDOCDB |  |  | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 26 | SRVMETADATA |  |  | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 27 | SRVREALY |  |  | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 28 | SRVSCRIPT |  | 1 | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
Equipos de red | 14 | Switch Dell | Realizar mantenimiento a nivel de hardware | 2 | Preventivo fisico | bar: NOVIEMBRE S2 to NOVIEMBRE S3
| 15 | switch core | Realizar mantenimiento a nivel de hardware | 1 | Preventivo fisico | bar: NOVIEMBRE S2 to NOVIEMBRE S3
| 16 | switch edge | Realizar mantenimiento a nivel de hardware | 5 | Preventivo fisico | bar: NOVIEMBRE S2 to NOVIEMBRE S3
| 17 | switch edge | Realizar mantenimiento a nivel de hardware | 4 | Preventivo fisico | bar: NOVIEMBRE S2 to NOVIEMBRE S3
| 18 | switch edge | Realizar mantenimiento a nivel de hardware | 3 | Preventivo fisico | bar: NOVIEMBRE S2 to NOVIEMBRE S3
| 19 | Switch HP | Realizar mantenimiento a nivel de hardware | 1 | Preventivo fisico | bar: NOVIEMBRE S2 to NOVIEMBRE S3
| 20 | Access Point | Realizar mantenimiento a nivel de hardware | 8 | Preventivo fisico | bar: NOVIEMBRE S2 to NOVIEMBRE S3
Equipos de seguridad | 21 | Fortinet | Realizar mantenimiento a nivel logico | 2 | Preventivo Fisico y Logico
| 22 | Fortisiem | Realizar mantenimiento a nivel logico | 1 | Preventivo Lógico
| 23 | Fortiwaf | Realizar mantenimiento a nivel logico | 1 | Preventivo Lógico
Equipos de computo | 36 | computador de escritorio | realizar mantenimiento a nivel de hardware y software | 22 | Preventivo Fisico y Logico | Sin contrato mto y sin garantia | N/A | N/A |  |  | Equipos nuevos | bar: JULIO S2 to JULIO S4; DICIEMBRE S1 to DICIEMBRE S4
| 37 | computador de escritorio | realizar mantenimiento a nivel de hardware y software | 30 | Preventivo Fisico y Logico | Sin contrato mto y sin garantia | N/A | N/A | bar: JULIO S2 to JULIO S4; DICIEMBRE S1 to DICIEMBRE S4
| 38 | computador de escritorio | realizar mantenimiento a nivel de hardware y software | 36 | Preventivo fisico | Sin contrato mto y sin garantia | N/A | N/A | bar: JULIO S2 to JULIO S4; DICIEMBRE S1 to DICIEMBRE S4
| 39 | computador de escritorio | realizar mantenimiento a nivel de hardware y software | 26 | Preventivo fisico | bar: JULIO S2 to JULIO S4; DICIEMBRE S1 to DICIEMBRE S4
| 40 | computador de escritorio | realizar mantenimiento a nivel de hardware y software | 38 | Preventivo fisico | bar: JULIO S2 to JULIO S4; DICIEMBRE S1 to DICIEMBRE S4
| 41 | Equipo portatil | realizar mantenimiento a nivel de hardware y software | 108 | Preventivo fisico | bar: JULIO S2 to JULIO S4; DICIEMBRE S1 to DICIEMBRE S4
VideoBeam | 42 | Realiza proveedor externo | realizar mantenimiento a nivel de hardware |  | Preventivo fisico | Contrato # xxxx
Impresoras | 43 | Realiza proveedor externo | realizar mantenimiento a nivel de hardware |  | Preventivo fisico | Contrato # xxxx
Scanner | 44 | Realiza proveedor externo | realizar mantenimiento a nivel de hardware |  | Preventivo fisico | Contrato # xxxx
Aires Acondicionados | 45 | Realiza proveedor externo | realizar mantenimiento a nivel de hardware |  | Preventivo fisico | No corresponde a OASTI, esta dentro del contgrato de arrendamiento | bar: MAYO S2; MAYO S4; NOVIEMBRE S2; NOVIEMBRE S4
Ups | 46 | Realiza proveedor externo | realizar mantenimiento a nivel de hardware |  | Preventivo fisico | No corresponde a OASTI, esta dentro del contgrato de arrendamiento
Note on C10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: listar cada elemento de infraestructura o equipo que requiere mantenimiento.
Note on G10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Si no hay contrato de mantenimiento colocar sin contrato mto y sin garantia. Si existe contrato incluir numero y fecha
Note on I10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: expresar en meses

## Mantenimiento
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
OBJETIVO DEL PLAN | Establecer las actividades a realizar en plan anual de mantenimiento de la infraestructura a cargo de la Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de Información- OASTI, con el fin de garantizar la disponibilidad y operación de los mismos. | [7 empty] | ALCANCE | El alcance del plan de mantenimiento comprende la definición del cronograma donde se relacionan las actividades de mantenimientos preventivos, correctivos y/o evolutivos de los recursos tecnológicos de la OASTI, así como la asignación de los responsables y su respectivo seguimiento.
DEFINICIONES
ANS | Acuerdo de Nivel de Servicio: Es un convenio entre un proveedor de servicios de TI y un usuario. Describe las características del servicio de TI, los niveles de cumplimiento y las sanciones, y especifica las responsabilidades del proveedor y del cliente. Un ANS puede cubrir múltiples servicios de TI o múltiples clientes.
MP | Mantenimiento Preventivo: Es aquel que se hace con anticipación y de manera programada con el fin de evitar desperfectos; el mantenimiento preventivo puede ser de dos tipos: logico y fisico. El mantenimiento preventivo lógico consiste en actualizar sofware, optimizar el sistema u otros. El mantenimiento preventivo fisico consiste en dar limpieza general al hardware y confirmar su correcto funcionamiento.
MC | Mantenimiento Correctivo: Es aquel que se realiza de manera forzosa e imprevista, cuando ocurre un fallo, o haya una indisponibilidad del servicio y que impone la necesidad de reparar el equipo antes de poder continuar haciendo uso de este. En este sentido, el mantenimiento correctivo contingente implica que la reparación se lleve a cabo con la mayor rapidez para evitar pérdidas de información y económicas.
ME | Mantenimiento Evolutivo: Es aquel que se establece para mejorar o adicionar nuevas funcionalidades o facilidades producto del mejoramiento continuo o ajustes normativos
Sub-Grupo | Ítem | Elemento | Actividad | Cantidad | Tipo de Mantenimiento | Número de Contrato de mantenimiento / Soporte y Garantía | Fecha Inicio del contrato de mantenimiento | Vigencia del Contrato de mantenimiento | Responsable Proveedor | Responsable OASTI | Última fecha de mantenimiento | Fecha de mantenimiento Programada - 2024 | [47 empty] | Seguimiento 1 Trimestre | Seguimiento 2 Trimestre | Seguimiento 3 Trimestre | Seguimiento 4 Trimestre | Observaciones
[12 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[12 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Equipos servidores y virtualización | 1 | NETAPP | Realizar mantenimiento a nivel de software o hardware según sea la necesidad | 1 | Preventivo Lógico | [5 empty] | Octubre 10 al 20 de 2023 | bar: OCTUBRE S1 to OCTUBRE S2
| 2 | TL2000 | Realizar mantenimiento a nivel de software o hardware según sea la necesidad | 1 | Preventivo Lógico | [5 empty] | Octubre 10 al 20 de 2023 | bar: OCTUBRE S1 to OCTUBRE S2
| 3 | ANDJEM5 | Realizar mantenimiento a nivel de software o hardware según sea la necesidad | 1 | Preventivo Lógico | [5 empty] | Octubre 10 al 20 de 2023 | bar: OCTUBRE S1 to OCTUBRE S2
| 4 | SRVANDJE01 | Realizar mantenimiento a nivel de software o hardware según sea la necesidad | 1 | Preventivo Lógico | [5 empty] | Octubre 10 al 20 de 2023 | bar: OCTUBRE S1 to OCTUBRE S2
| 5 | SRVANDJE02 | Realizar mantenimiento a nivel de software o hardware según sea la necesidad | 1 | Preventivo Lógico | [5 empty] | Octubre 10 al 20 de 2023 | bar: OCTUBRE S1 to OCTUBRE S2
| 6 | SRVANDJE03 | Realizar mantenimiento a nivel de software o hardware según sea la necesidad | 1 | Preventivo Lógico | [5 empty] | Octubre 10 al 20 de 2023 | bar: OCTUBRE S1 to OCTUBRE S2
| 7 | SRVANDJE09 | Realizar mantenimiento a nivel de software o hardware según sea la necesidad | 1 | Preventivo Lógico | [5 empty] | Octubre 10 al 20 de 2023 | bar: OCTUBRE S1 to OCTUBRE S2
| 8 | SRVANDJE05 | Realizar mantenimiento a nivel de software o hardware según sea la necesidad | 1 | Preventivo Lógico | [5 empty] | Octubre 10 al 20 de 2023 | bar: OCTUBRE S1 to OCTUBRE S2
| 9 | SRVVEEAM | Realizar mantenimiento a nivel de software o hardware según sea la necesidad | 1 | Preventivo Lógico | [5 empty] | Octubre 10 al 20 de 2023 | bar: OCTUBRE S1 to OCTUBRE S2
| 10 | SRVANDJE06 | Realizar mantenimiento a nivel de software o hardware según sea la necesidad | 1 | Preventivo Lógico | [5 empty] | Octubre 10 al 20 de 2023 | bar: OCTUBRE S1 to OCTUBRE S2
| 11 | SRVANDJE08 | Realizar mantenimiento a nivel de software o hardware según sea la necesidad | 1 | Preventivo Lógico | [5 empty] | Octubre 10 al 20 de 2023 | bar: ABRIL S4 to MAYO S1
| 12 | SRVANDJE09 | Realizar mantenimiento a nivel de software o hardware según sea la necesidad | 1 | Preventivo Lógico | [5 empty] | Octubre 10 al 20 de 2023 | bar: FEBRERO S2 to FEBRERO S3
| 13 | ANDJEM5 | Realizar mantenimiento a nivel de software o hardware según sea la necesidad | 1 | Preventivo Lógico | [5 empty] | Octubre 10 al 20 de 2023 | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 14 | SRVDOMINIO | Realizar mantenimiento a nivel de software o hardware según sea la necesidad | 1 | Preventivo Lógico | [5 empty] | Octubre 10 al 20 de 2023 | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 15 | SRVFILES2 | Realizar mantenimiento a nivel de software o hardware según sea la necesidad | 1 | Preventivo Lógico | [5 empty] | Octubre 10 al 20 de 2023 | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 16 | SRVGESDOCAPP | Realizar mantenimiento a nivel de software o hardware según sea la necesidad | 1 | Preventivo Lógico | [5 empty] | Octubre 10 al 20 de 2023 | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 17 | SRVGESDOCDB | Realizar mantenimiento a nivel de software o hardware según sea la necesidad | 1 | Preventivo Lógico | [5 empty] | Octubre 10 al 20 de 2023 | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 18 | SRVMETADATA | Realizar mantenimiento a nivel de software o hardware según sea la necesidad | 1 | Preventivo Lógico | [5 empty] | Octubre 10 al 20 de 2023 | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 19 | SRVREALY | Realizar mantenimiento a nivel de software o hardware según sea la necesidad | 1 | Preventivo Lógico | [5 empty] | Octubre 10 al 20 de 2023 | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 20 | SRVSCRIPT | Realizar mantenimiento a nivel de software o hardware según sea la necesidad | 1 | Preventivo Lógico | [5 empty] | Octubre 10 al 20 de 2023 | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 21 | ANDJEM5 | virtulizados | 1 | Preventivo Lógico | [5 empty] | Octubre 10 al 20 de 2023 | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 22 | SRVDOMINIO | virtulizados | 1 | Preventivo Lógico | [5 empty] | Octubre 10 al 20 de 2023 | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 23 | SRVFILES2 | virtulizados | 1 | Preventivo Lógico | [5 empty] | Octubre 10 al 20 de 2023 | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 24 | SRVGESDOCAPP | virtulizados | 1 | Preventivo Lógico | [5 empty] | Octubre 10 al 20 de 2023 | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 25 | SRVGESDOCDB | virtulizados | 1 | Preventivo Lógico | [5 empty] | Octubre 10 al 20 de 2023 | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 26 | SRVMETADATA | virtulizados | 1 | Preventivo Lógico | [5 empty] | Octubre 10 al 20 de 2023 | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 27 | SRVREALY | virtulizados | 1 | Preventivo Lógico | [5 empty] | Octubre 10 al 20 de 2023 | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 28 | SRVSCRIPT | virtulizados | 1 | Preventivo Lógico | [5 empty] | Octubre 10 al 20 de 2023 | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
Equipos de red | 14 | Switch Dell | Realizar mantenimiento a nivel de hardware | 2 | Preventivo fisico | [5 empty] | Octubre 10 al 20 de 2024 | bar: NOVIEMBRE S2 to NOVIEMBRE S3
| 15 | switch core | Realizar mantenimiento a nivel de hardware | 1 | Preventivo fisico | [5 empty] | Octubre 10 al 20 de 2025 | bar: NOVIEMBRE S2 to NOVIEMBRE S3
| 16 | switch edge | Realizar mantenimiento a nivel de hardware | 5 | Preventivo fisico | [5 empty] | Octubre 10 al 20 de 2026 | bar: NOVIEMBRE S2 to NOVIEMBRE S3
| 17 | switch edge | Realizar mantenimiento a nivel de hardware | 4 | Preventivo fisico | [5 empty] | Octubre 10 al 20 de 2027 | bar: NOVIEMBRE S2 to NOVIEMBRE S3
| 18 | switch edge | Realizar mantenimiento a nivel de hardware | 3 | Preventivo fisico | [5 empty] | Octubre 10 al 20 de 2028 | bar: NOVIEMBRE S2 to NOVIEMBRE S3
| 19 | Switch HP | Realizar mantenimiento a nivel de hardware | 1 | Preventivo fisico | [5 empty] | Octubre 10 al 20 de 2029 | bar: NOVIEMBRE S2 to NOVIEMBRE S3
| 20 | Access Point | Realizar mantenimiento a nivel de hardware | 8 | Preventivo fisico | [5 empty] | Octubre 10 al 20 de 2030 | bar: NOVIEMBRE S2 to NOVIEMBRE S3
Equipos de seguridad | 21 | Fortinet | Realizar mantenimiento a nivel logico | 2 | Preventivo Fisico y Logico | [5 empty] | 11-2023 | bar: NOVIEMBRE S4 to DICIEMBRE S1
| 22 | Fortisiem | Realizar mantenimiento a nivel logico | 1 | Preventivo Lógico | [5 empty] | 11-2023 | bar: NOVIEMBRE S4 to DICIEMBRE S1
| 23 | Fortiwaf | Realizar mantenimiento a nivel logico | 1 | Preventivo Lógico | [5 empty] | 11-2023 | bar: NOVIEMBRE S4 to DICIEMBRE S1
Equipos de computo | 36 | computador de escritorio | realizar mantenimiento a nivel de hardware y software | 22 | Preventivo Fisico y Logico | Sin contrato mto y sin garantia | N/A | N/A |  |  | Equipos nuevos | bar: JULIO S2 to JULIO S4; DICIEMBRE S1 to DICIEMBRE S4
| 37 | computador de escritorio | realizar mantenimiento a nivel de hardware y software | 30 | Preventivo Fisico y Logico | Sin contrato mto y sin garantia | N/A | N/A |  |  | Equipos nuevos | bar: JULIO S2 to JULIO S4; DICIEMBRE S1 to DICIEMBRE S4
| 38 | computador de escritorio | realizar mantenimiento a nivel de hardware y software | 36 | Preventivo fisico | Sin contrato mto y sin garantia | N/A | N/A |  |  | Equipos nuevos | bar: JULIO S2 to JULIO S4; DICIEMBRE S1 to DICIEMBRE S4
| 39 | computador de escritorio | realizar mantenimiento a nivel de hardware y software | 26 | Preventivo fisico | [5 empty] | Equipos nuevos | bar: JULIO S2 to JULIO S4; DICIEMBRE S1 to DICIEMBRE S4
| 40 | computador de escritorio | realizar mantenimiento a nivel de hardware y software | 38 | Preventivo fisico | [5 empty] | Equipos nuevos | bar: JULIO S2 to JULIO S4; DICIEMBRE S1 to DICIEMBRE S4
| 41 | Equipo portatil | realizar mantenimiento a nivel de hardware y software | 108 | Preventivo fisico | [5 empty] | Contrato | bar: JULIO S2 to JULIO S4; DICIEMBRE S1 to DICIEMBRE S4
VideoBeam | 42 | Realiza proveedor externo | realizar mantenimiento a nivel de hardware | 7 | Preventivo fisico | N/A está en los ANS | 2023-12-11 | 2025-11-22 |  |  | Contrato
Impresoras/Scanner | 43 | Realiza proveedor externo | realizar mantenimiento a nivel de hardware | 9 | Preventivo fisico | N/A está en los ANS | 2023-11-29 | 2025-04-30 |  |  | Contrato
Aires Acondicionados | 45 | Realiza proveedor externo | realizar mantenimiento a nivel de hardware |  | Preventivo fisico | No corresponde a OASTI, está dentro del contrato de arrendamiento |  |  |  |  | Contrato | bar: ENERO S3; MARZO S3; MAYO S3; JULIO S3; SEPTIEMBRE S3; NOVIEMBRE S3
Ups | 46 | Realiza proveedor externo | realizar mantenimiento a nivel de hardware |  | Preventivo fisico | No corresponde a OASTI, está dentro del contrato de arrendamiento |  |  |  |  | Contrato | bar: FEBRERO S2; JUNIO S2; OCTUBRE S3

## Seguimiento
Año | Línea | Meta | CODIGO DARUMA o ID | Estado | Fecha alarma | Mes límite | Fecha límite | Entregable/Acción | AREA | Lidera | Apoya | Evidencia | Observaciones
2024 | PAI | 100% de los sistemas de la Agencia con la Documentación técnica actualizada FASE 1 (Plan macro 2024- 2026) | N/A | En proceso | 2024-10-01 | 10 | 2024-10-30 | MOGI - Modelo Optimo de Gobierno de Información | OASTI | Federico Lopez | N/A | Documento
2024 | U&A-PETI | Estrategia de uso y apropiación aplicada en cada iniciativa de TI realizada | N/A | Pendiente | 2024-11-01 | 11 | 2024-11-15 | Charla de Arquitectura empresarial | OASTI | Claudia Rodriguez | N/A | Presentación de power point, pantalla de teams en la presentación
2024 | U&A-PETI | Estrategia de uso y apropiación aplicada en cada iniciativa de TI realizada | N/A | Pendiente | 2024-11-01 | 11 | 2024-11-15 | Charlas eKOGUI en la Agencia | DGI | Juan Pablo Garzón | N/A | Presentación de power point, pantalla de teams en la presentación y URL de la grabación | Del 21 de octubre al 15 de noviembre
2024 | U&A-PETI | Estrategia de uso y apropiación aplicada en cada iniciativa de TI realizada | N/A | Pendiente | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-13 | Mesa de trabajo por demanda | DGI | Juan Pablo Garzón | N/A | Pantallazao de teams y URL de la grabación. | Del 25 de noviembre al 13 de diciembre
2024 | U&A-PETI | Estrategia de uso y apropiación aplicada en cada iniciativa de TI realizada | N/A | Pendiente | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-20 | Videos explicativos en intranet | DGI | Juan Pablo Garzón | N/A | Pantallazao de teams y URL de la grabación.
2024 | U&A-PETI | Estrategia de uso y apropiación aplicada en cada iniciativa de TI realizada | N/A | Pendiente | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-31 | Expectativa, sensibilización, formación Ciberseguridad - Minjusticia | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Evidencia de las capsulas de seguridad | https://defensajuridica.sharepoint.com/:f:/s/OASTI/Evt1OCSF1-JDiFny8wDR1xgBdyp8zL_Bwm9w3K6ZO5Ehog?e=fRjdc2
2024 | PAI | 100% de los sistemas de la Agencia con la Documentación técnica actualizada FASE 1 (Plan macro 2024- 2026) | N/A | En proceso | 2024-11-01 | 11 | 2024-11-30 | GTI-P-07 Procedimiento de Arquitectura Empresarial - Incluir como anexos por parte de la OASTI Incluir tres guias -Plantilla de Documentacoión arquitura de referencia -Guia de Arquitectura de referncia de sistemas de información -Formato matriz de interesados | OASTI | Claudia Rodriguez | N/A | Documento
2024 | PAI | 100% de los sistemas de la Agencia con la Documentación técnica actualizada FASE 1 (Plan macro 2024- 2026) | N/A | En proceso | 2024-11-01 | 11 | 2024-11-30 | -Del GTI-P-07 se anexa: Plantilla de Documentacoión arquitura de referencia | OASTI | Claudia Rodriguez | N/A | Documento
2024 | PAI | 100% de los sistemas de la Agencia con la Documentación técnica actualizada FASE 1 (Plan macro 2024- 2026) | N/A | En proceso | 2024-11-01 | 11 | 2024-11-30 | -Del GTI-P-07 se anexa: Guia de Arquitectura de referncia de sistemas de información | OASTI | Claudia Rodriguez | N/A | Documento
2024 | PAI | 100% de los sistemas de la Agencia con la Documentación técnica actualizada FASE 1 (Plan macro 2024- 2026) | N/A | En proceso | 2024-11-01 | 11 | 2024-11-30 | -Del GTI-P-07 se anexa: Formato matriz de interesados | OASTI | Claudia Rodriguez | N/A | Documento
2024 | PAI | 100% de los sistemas de la Agencia con la Documentación técnica actualizada FASE 1 (Plan macro 2024- 2026) | N/A | Pendiente | 2024-11-01 | 11 | 2024-11-30 | Guia para la gestión de proyectos TI | OASTI | Claudia Rodriguez | N/A | Documento
2024 | PAI | 100% de los sistemas de la Agencia con la Documentación técnica actualizada FASE 1 (Plan macro 2024- 2026) | N/A | Pendiente | 2024-11-01 | 11 | 2024-11-30 | GTI-P-03- solicitud y aprobación de nuevos desarrollos o mejoras de software | OASTI | Santiago Paz | Oscar Suarez | Documento | Existe documento, no refleja la operación actual y es necesario ajustar.
2024 | PAI | 100% de los sistemas de la Agencia con la Documentación técnica actualizada FASE 1 (Plan macro 2024- 2026) | N/A | Pendiente | 2024-11-01 | 11 | 2024-11-30 | Anexo GTI-P-## Gestionar requisitos | OASTI | Santiago Paz | Oscar Suarez | Documento | Completar la guia proyectada
2024 | PAI | 100% de los sistemas de la Agencia con la Documentación técnica actualizada FASE 1 (Plan macro 2024- 2026) | N/A | Pendiente | 2024-11-01 | 11 | 2024-11-30 | Anexo GTI-P-## Relizar pruebas de escritorio de requerimientos, funcionales y de aceptación de productos de software | OASTI | Santiago Paz | Oscar Suarez | Documento | Ajustar la guia proyectada
2024 | PAI | 100% de los sistemas de la Agencia con la Documentación técnica actualizada FASE 1 (Plan macro 2024- 2026) | N/A | Pendiente | 2024-11-01 | 11 | 2024-11-30 | Anexo GTI-P-## guia de desarrollo | OASTI | Fredy Zea | Oscar Suarez | Documento | No hay nada
2024 | PAI | 100% de los sistemas de la Agencia con la Documentación técnica actualizada FASE 1 (Plan macro 2024- 2026) | N/A | Pendiente | 2024-11-01 | 11 | 2024-11-30 | GTI-G-12 -Guia_Desarrollo_Software_Seguro | OASTI | Fredy Zea | Oscar Suarez | Documento | (Actualizarla o modificarla Copia de seguridad y traslado de copias) Existe pero se debe actualizar)
2024 | GTI MIPG | Matriz riesgos continuidad del negocio. | PA240-009-01 | En proceso | 2024-11-01 | 11 | 2024-11-30 | Matriz riesgos continuidad del negocio - PSPI | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Documento
2024 | GTI MIPG | Informe seguimiento riesgos del proceso MC-F-18 FORMATO PARA ELABORAR EL INFORME SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS | PA240-009-02 | En proceso | 2024-11-01 | 11 | 2024-11-30 | Informe seguimiento riesgos del proceso MC-F-18 FORMATO PARA ELABORAR EL INFORME SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Documento
2024 | GTI MIPG | Informe resultados - PA240-009-05 | PA240-009-05 | En proceso | 2024-11-01 | 11 | 2024-11-30 | Informe resultados - Análisis de vulnerabilidades | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Documento
2024 | GTI MIPG | Informe resultados - PA240-009-06 | PA240-009-06 | En proceso | 2024-11-01 | 11 | 2024-11-30 | Informe resultados - Análisis de Marca | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Documento
2024 | GTI MIPG | Identificar, valorar y clasificar riesgos asociados a continuidad del negocio. | PA240-010-05 | En proceso | 2024-11-01 | 11 | 2024-11-30 | Identificar, valorar y clasificar riesgos asociados a continuidad del negocio-Gestión del riesgo | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Documento
2024 | GTI MIPG | Seguimiento planes de tratamiento de riesgos de seguridad | PA240-010-06 | En proceso | 2024-11-01 | 11 | 2024-11-30 | Seguimiento planes de tratamiento de riesgos de seguridad -Gestión del riesgo | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Documento
2024 | GTI MIPG | 30 campañas de sensibilización - PSPI | PA240-010-08 | En proceso | 2024-11-01 | 11 | 2024-11-30 | 30 campañas de sensibilización - PSPI | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Documento
2024 | GTI MIPG | 2 inducciones y 2 reinducciones - PSPI | PA240-010-09 | En proceso | 2024-11-01 | 11 | 2024-11-30 | 2 inducciones y 2 reinducciones - PSPI | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Documento
2024 | GTI MIPG | Resultado de las encuestas de medición - PSPI | PA240-010-11 | En proceso | 2024-11-01 | 11 | 2024-11-30 | Resultado de las encuestas de medición - PSPI - Encuestas de apropiación | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Documento
2024 | GTI MIPG | Inventario de activos de Información, esquema de publicación de información, e Índice de Información Clasificada y Reservada actualizados y cargados en página web. | PA240-019-01 | En proceso | 2024-11-01 | 11 | 2024-11-30 | Inventario de activos de Información, esquema de publicación de información, e Índice de Información Clasificada y Reservada actualizados y cargados en página web. | OASTI | Fredy Zea | N/A | Documento
2024 | GTI MIPG | Set de datos abiertos actualizado | PA240-019-02 | En proceso | 2024-11-01 | 11 | 2024-11-30 | Set de datos abiertos actualizado | OASTI | Fredy Zea | N/A | Documento
2024 | GTI MIPG | Dominios de arquitectura Empresarial socializado | PA240-024-16 | En proceso | 2024-11-01 | 11 | 2024-11-30 | Dominios de arquitectura Empresarial socializado | OASTI | Claudia Rodriguez | N/A | Documento
2024 | GTI MIPG | Modelo de arquitectura en nube actualizado para ekogui | PA240-024-02 | En proceso | 2024-11-01 | 11 | 2024-11-30 | Modelo de arquitectura en nube actualizado para ekogui - Migración eKOGUI | OASTI | Oscar Suarez - Giovanna Rivera | N/A | Documento
2024 | GTI Autoevaluación-Autocontrol | Implementar el PLAN ACTUALIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE TI - ALINEACIÓN MRAE 3.0 - se hace necesaria la actualización de la Caracterización del Proceso y los documentos asociados de conformidad a la operación actual | PA240-142-02 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Implementar el PLAN ACTUALIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DE TI - ALINEACIÓN MRAE 3.0 | OASTI | Claudia Rodriguez | N/A | Documento
2024 | Control de riesgo | Mantener los controles existentes existentes (tercer cuatrimestre) Posible pérdida de la confidencialidad, integridad y/o disponibilidad de la información por Códigos malicioso (troyanos, gusanos, bomba lógica, ransomware entre otros) debido a Software malicioso o ataques informáticos. | PA240-150-03 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Control de Riesgo Posible pérdida de la confidencialidad, integridad y/o disponibilidad de la información | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Documento
2024 | Control de riesgo | Mantener los controles existentes (tercer cuatrimstre ) Posible pérdida de la disponibilidad de la infraestructura tecnológica de la entidad por falla total o parcial de estos elementos por no contar con un plan de contingencia. | PA240-151-04 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Control de Riesgo : Posible pérdida de la disponibilidad de la infraestructura tecnológica de la entidad | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Documento
2024 | Control de riesgo | Mantener los controles existentes, segundo semestre (Informe con los resultados al seguimiento y ejecución de los controles establecidos de manera semestral) | PA240-043-02 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Control de Riesgo Posibilidad de pérdida reputacional por Afectación de las metas y objetivos estratégicos de la entidad a nivel directivo y grupos de valor | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Documento
2024 | Control de riesgo | Mantener los controles existentes (segundo semestre): Verificar mensualmente las novedades enviadas desde Talento Humano y Gestión Contractual. | PA230-154-03 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Control de Riesgo Posible pérdida de la confidencialidad de la información pública clasificada o pública reservada de la agencia por accesos no autorizados | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Documento
2024 | Control de riesgo | Mantener los controles existentes (segundo semestre): 1. Notificación novedades de usuario 2. Seguridad usuarios ORFEO | PA230-176-03 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Control de Riesgo Posible pérdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información pública clasificada y pública reservada | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Documento
2024 | GTI PEI | e-KOGUI: 100% de los paquetes recibidos sobre nuevos módulos y controles de cambio priorizados, con viabilidad y aprobación funcional. | PA240-014-05 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Avances sobre los paquetes recibidos de nuevos módulos y controles de cambio. | OASTI | Oscar Suarez - Giovanna Rivera | N/A | Documento
2024 | GTI PEI | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 100% Implementado | PA240-014-14 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 100% Implementado | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Documento
2024 | GTI PEI | 100% del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2024 Implementado | PA240-014-19 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Plan de tratamiento de análisis de vulnerabilidades implementado " 100% | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Documento
2024 | GTI PEI | 100% del PETI 2024 Implementado | PA240-014-24 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | 100% del plan de tecnologías implementado | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Documento
2024 | GTI PEI | 100% de los sistemas de la Agencia con la Documentación técnica actualizada FASE 1 (Plan macro 2024- 2026) | PA240-014-28 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Documento de Sharepoint actualizado para el mes de noviembre | OASTI | Jose Mercado | N/A | Documento
2024 | GTI MIPG | Migración cloud eKogui | PA240-024-03 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Ambiente de tipo preproductivo desplegado en la nube azure | OASTI | Oscar Suarez - Giovanna Rivera | N/A | Documento y URL de acceso
2024 | GTI MIPG | Estrategia e implementación modelo de gobierno de datos y preparación hacia el PNID | PA240-024-04 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Modelo de gobierno de datos aplicado en los casos de uso seleccionados. | OASTI | Federico Lopez | N/A | Documento y URL de los casos
2024 | GTI MIPG | Estrategia e implementación modelo de gobierno de datos y preparación hacia el PNID | PA240-024-05 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Parámetros del PNID para los casos de uso aplicados | OASTI | Federico Lopez | N/A | Documento
2024 | GTI MIPG | Implementación estrategia de uso y apropiación | PA240-024-06 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Estrategia de uso y apropiación aplicada en cada iniciativa de TI realizada | OASTI | Jenny Pinzón | N/A | Documento
2024 | GTI MIPG | Potencialización e innovación a través de la adecuada apropiación del CRM | PA240-024-08 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Herramientas de Mantis y GLPI migradas | OASTI | Diego Gamba | N/A | Documento y URL acceso
2024 | GTI MIPG | Fortalecimiento de Seguridad | PA240-024-12 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Controles de Seguridad de TI con definiciones ISO27001 - 2022 actualizados según cronograma | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Documento
2024 | GTI MIPG | Fortalecimiento de Seguridad | PA240-024-14 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Plan de continuidad de negocio BCP implementado | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Documento
2024 | GTI MIPG | Implementación modelo de gobierno de arquitectura | PA240-024-17 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Referencias y estándares del MRAE definidos y socializados. | OASTI | Claudia Rodriguez | N/A | Documento
2024 | GTI MIPG | Implementación modelo de gestión y gobierno de TI | PA240-024-20 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Instancias de tomas de decisiones incluida en Procedimiento, publicado | OASTI | Jenny Pinzón | N/A | Documento
2024 | GTI PEI | Aprobación y adopción de política 100% | PA240-014-31 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Política formulada y adoptada para el gobierno de datos | OASTI | Federico Lopez | N/A | Documento y soporte de la politica actualizada
2024 | GTI PEI | 100% Plan de Apertura, mejora y uso de datos abiertos implementado | PA240-014-35 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | 100% Plan de Apertura, mejora y uso de datos abiertos | OASTI | Fredy Zea | N/A | Documento
2024 | Control del riesgo | Mantener los controles existentes, sexto bimestre (Informe con los resultados al seguimiento a la ejecución de los controles de manera bimestral) | PA240-071-06 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Control de Riesgo Fuga de información publica- reservada y publica clasificada a nivel digital por el servidor público responsable de su administración | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Documento
2024 | Control del riesgo | Mantener los controles existentes, segundo semestre (Informe con los resultados al seguimiento y ejecución de los controles establecidos de manera semestral) | PA240-118-02 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Control de Riesgo Posibilidad de pérdida reputacional por requerimientos de usuarios internos de la Agencia | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Documento
2024 | Control del riesgo | Mantener los controles existentes, tercer cuatrimestre (Informe con los resultados al seguimiento y ejecución de los controles establecidos de manera cuatrimestral) | PA240-119-03 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Control de Riesgo Posibilidad de pérdida económica y reputacional por Adquisición, arrendamiento y/o construcción de soluciones informáticas que no se encuentran alineadas con los objetivos estratégicos de la Entidad | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Documento
2024 | Control del riesgo | Mantener los controles existentes, segundo semestre (Informe con los resultados al seguimiento y ejecución de los controles establecidos de manera semestral) | PA240-120-02 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Control de Riesgo Posibilidad de pérdida reputacional por quejas de los usuarios y/o sanciones de entes de control debido a pérdida de disponibilidad de los servicios y sistemas de información, causados por incidentes de seguridad | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Documento
2024 | GTI MIPG | Implementar interoperabilidad con el Concejo de Estado, Consulta Unificada y Procuraduría. | PA240-133-01 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Servicio de intercambio de información implementado | OASTI | Oscar Suarez - Giovanna Rivera | N/A | Documento
2024 | GTI MIPG | Implementar iniciativa para focalizar esfuerzos en la problemática litigiosa de la región pacifica | PA240-133-02 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Tableros de control. Mapa georreferenciado, actualizados. | OASTI | Oscar Suarez - Giovanna Rivera | N/A | Documento
2024 | GTI MIPG | Realizar talleres de uso y apropiación | PA240-133-03 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | 5 actividades (plan de uso y apropiación) | OASTI | Jenny Pinzón | N/A | Presentaciones y URL de presentaciones
2024 | GTI MIPG | Participar en las células de TI del sector Justicia y del Derecho | PA240-133-04 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Actas o grabación o soportes de las reuniones | OASTI | Federico Lopez | N/A | URL de reuniones
2024 | GTI MIPG | Migrar a la nube | PA240-133-05 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Servicios desplegados en la nube | OASTI | Oscar Suarez - Giovanna Rivera | N/A | Documento y URL acceso
2024 | GTI MIPG | Desarrollar iniciativa de open IA | PA240-133-06 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Buscador funcionando | OASTI | Diego Gamba | Jenny Pinzón | Documento y URL acceso
2024 | GTI MIPG | Implementar el SGDEA | PA240-133-07 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Aplicativo funcionando | OASTI | Jefferson Giraldo | N/A | Documento y URL acceso
2024 | GTI MIPG | Implementar el CRM | PA240-133-08 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | CRM implementado | OASTI | Diego Gamba | N/A | Documento y URL acceso
2024 | GTI MIPG | Participar en los espacios promovidos por el CSIRT de Gobierno y/o Policía Nacional y/o Min Tic | PA240-133-09 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Actas o listado de asistencia | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Actas, grabaciones, etc.
2024 | GTI MIPG | Desarrollar la automatización masiva de comunicaciones | PA240-133-10 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Comunicaciones masivas enviadas. | OASTI | Diego Gamba | N/A | Documento y URL acceso | -CRM… diego gamba… comunicaciones masiva …usa maria ximena en comunidad juridica.
2024 | GTI MIPG | Realizar sesiones de trabajo con los operadores externos | PA240-133-11 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Evidencia de sesiones realizadas (actas y/o grabación, etc.) | OASTI |  | N/A | Actas, grabaciones, etc. | https://andj.darumasoftware.com/app.php/staff/actionplan/trackAction/action_id/3802 | Iniciativas de innovación pública digital… que Barreras se encuentran para implementar… | DGI-OASTI… | Falta de conocimiento especificos… sesiones de trabajo con operadores externos… | MinTIC Bidview | Ministerio de justicia de derecho…innovación celula de transformación digital
2024 | GTI MIPG | Diseñar e implementar los instrumentos de la arquitectura empresarial (caja de herramientas) | PA240-133-12 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Instrumentos de la arquitectura empresarial (caja de herramientas) integrados al Sistema de Gestión de la Calidad de la Agencia | OASTI | Claudia Rodriguez | N/A | Evidencia
2024 | GTI MIPG | Realizar mínimo 10 grupos primarios de la OASyTI | PA240-133-15 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Documento con seguimiento de actividades (Excel de seguimiento) | OASTI | Jenny Pinzón | N/A | Actas, grabaciones, etc.
2024 | GTI MIPG | Participar en las capacitaciones brindadas por MINTIC | PA240-133-16 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Certificaciones de asistencia a las capacitaciones brindadas por MINTIC | OASTI | Fredy Zea | N/A | Actas, grabaciones, etc.
2024 | GTI MIPG | Implementar Plan de gobierno de datos 2024 | PA240-133-20 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Plan de gobierno de datos 2024 implementado al 100% | OASTI | Federico Lopez | N/A | Documento
2024 | GTI MIPG | Realizar encuesta a los grupos de valor indagando por la satisfacción de los datos abiertos existentes y posibles necesidades y expectativas para nuevos conjuntos de datos abiertos. | PA240-133-22 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Encuesta a los grupos de valor indagando por la satisfacción de los datos abiertos existentes y posibles necesidades y expectativas para nuevos conjuntos de datos abiertos, realizada. | OASTI | Fredy Zea | N/A | Soporte del instrumento
2024 | GTI MIPG | Reportar los incidentes de seguridad digital acorde con lo establecido en la resolución 500 de 2022 del Ministerio de Tecnologías de la Información- MINTIC | PA240-133-27 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Incidentes de seguridad digital reportados, acorde con lo establecido en la resolución 500 de 2022 del Ministerio de Tecnologías de la Información- MINTIC | OASTI | Fredy Zea | N/A | Documento
2024 | GTI MIPG | Estandarizar sección de "lecciones Aprendidas" en informes PETI | PA240-133-28 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Informes PETI con sección de "lecciones Aprendidas" | OASTI | Jenny Pinzón | N/A | Documento
2024 | GTI MIPG | Evolución eKogui como gestor de casos jurídicos | PA240-024-22 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Nuevas funcionalidades sobre el sistema desarrolladas | OASTI | Oscar Suarez - Giovanna Rivera | N/A | Documento
2024 | GTI MIPG | Modelo de realcionamiento fase II | PA240-049-05 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Levantamiento de flujos de atención y relacionamiento. Flujos optimizados propuestos. | OASTI | Diego Gamba | N/A | Documento
2024 | GTI PEI | 70% del MRAE 3.0 implementado | PA240-014-09 | En proceso | 2024-11-01 | 11 | 2024-11-30 | Actualización, documentación y formalización de la Arquitectura de Referencia de Infraestructura Tecnológica. | OASTI | Claudia Rodriguez | Equipo OASTI | Documento
2024 | GTI PEI | 70% del MRAE 3.0 implementado | PA240-014-09 | En proceso | 2024-11-01 | 11 | 2024-11-30 | Definicion y documentación de la Arquitectura de Seguridad de la Información | OASTI | Claudia Rodriguez | Carlos Rangel y Fredy Zea | Documento
2024 | GTI PEI | 70% del MRAE 3.0 implementado | PA240-014-09 | En proceso | 2024-11-01 | 11 | 2024-11-30 | Definición formato de matriz de interesados de AE de Ekogui Nube, CRM, Mercurio | OASTI | Claudia Rodriguez | Líderes de las aplicaciones | Documento por aplicación | Gestionar la tarea con cada lìder de aplicaciones para definir la matriz
2024 | GTI PEI | 70% del MRAE 3.0 implementado | PA240-014-09 | En proceso | 2024-11-01 | 11 | 2024-11-30 | Estructuraciòn de un Documento, manual o procedimiento que defina la metodología para el desarrollo y mantenimiento de software alineada a las mejores prácticas. | OASTI | Oscar Suarez - Giovanna Rivera | Santiago Paz y Fredy Zea | Documento
2024 | GTI PEI | 70% del MRAE 3.0 implementado | PA240-014-09 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Actualización del Modelo de Gobierno de TI y avance en su implementación | OASTI | Claudia Rodriguez | N/A | Documento
2024 | GTI PEI | 70% del MRAE 3.0 implementado | PA240-014-09 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Definicion y aplicación de Lineamientos metodológicos para la gestión de proyectos de TI de la ANDJ y definiciòn de formatos que incluya lecciones aprendidas | OASTI | Claudia Rodriguez | N/A | Documento
2024 | GTI PEI | 70% del MRAE 3.0 implementado | PA240-014-09 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Sensibilización y adopciòn del enfoque de AE en la ANDJE | OASTI | Claudia Rodriguez | N/A | Documento
2024 | GTI PEI | 70% del MRAE 3.0 implementado | PA240-014-09 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Realizacion de juntas de TI según agenda de Arquitectura Empresarial -proyectos PETI | OASTI | Jenny Pinzón | N/A | Actas de juntas de TI
2024 | GTI PEI | 70% del MRAE 3.0 implementado | PA240-014-09 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Documentación y actualizaciòn de las arquitecturas de solución de Ekogui, CRM, Mercurio | OASTI | Claudia Rodriguez | Líderes de las aplicaciones | Documento | Claudia realiza el seguimiento y consolidaciòn con los líderes de las aplicaciones.
2024 | GTI PEI | 70% del MRAE 3.0 implementado | PA240-014-09 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Priorización y desarrollo de servicios de intercambio de información con entidades externas | OASTI | Oscar Suarez - Giovanna Rivera | N/A | Documento | Reunir las evidencias de intercambio de información
2024 | GTI PEI | 70% del MRAE 3.0 implementado | PA240-014-09 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Ejecución de la estrategia de Uso y apropiación de TI | OASTI | Jenny Pinzón | N/A | Documento
2024 | GTI PEI | 70% del MRAE 3.0 implementado | PA240-014-09 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Ejecución del plan de calidad de datos para 1 fuente de datos | OASTI | Federico Lopez | N/A | Documento
2024 | GTI PEI | 70% del MRAE 3.0 implementado | PA240-014-09 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Definiciòn de un plan de calidad por cada sistema de información. | OASTI | Claudia Rodriguez | N/A | Documento | -17-09-2024 contrato de gobierno de datos entregan un plan de calidad de datos.
2024 | GTI PEI | 70% del MRAE 3.0 implementado | PA240-014-09 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Avance en la implementación de mecanismos para la Integración, entrega y despliegue continuo durante el ciclo de vida de los sistemas de información (DeSevops) | OASTI | Oscar Suarez - Giovanna Rivera | N/A | Documento
2024 | GTI PEI | 70% del MRAE 3.0 implementado | PA240-014-09 | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Actualizacion de manuales de usuario y manuales de despliegue de las soluciones de la ANDJ | OASTI | Claudia Rodriguez | Líderes de las aplicaciones | Documento
2024 | Indicadores | Nivel de disponibilidad de los servicios tecnológicos por tipo | https://andj.darumasoftware.com/app.php/staff/indicator/feedIndicator?indicator_id=265 | En proceso | 2024-11-01 | 11 | 2024-11-30 | Nivel de disponibilidad de los servicios tecnológicos por tipo | OASTI | Jefferson Giraldo | Cristian Cocuy | Documento
2024 | Indicadores | %Satisfacción de los usuarios internos OASTIC | N/A | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | %Satisfacción de los usuarios internos OASTIC | OASTI | Jefferson Giraldo | Cristian Cocuy | Documento
2024 | Indicadores | Atención de solicitudes de servicios tic | N/A | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Atención de solicitudes de servicios tic | OASTI | Jefferson Giraldo | Cristian Cocuy | Documento
2024 | Indicadores | Efectividad de los controles asociados a los riesgos SGSI | N/A | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Efectividad de los controles asociados a los riesgos SGSI | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Documento
2024 | Indicadores | Incidentes de seguridad de la información atendidos oportunamente | N/A | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Incidentes de seguridad de la información atendidos oportunamente | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Documento
2024 | Indicadores | Producto 2.1. Tres nuevos módulos de eKogui diseñados e implementados y mejoras en funcionalidades (Dos módulos términados y el tercero es extrajudiciales ) | N/A | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Producto 2.1. Tres nuevos módulos de eKogui diseñados e implementados y mejoras en funcionalidades (Dos módulos términados y el tercero es extrajudiciales ) | OASTI | Oscar Suarez - Giovanna Rivera | N/A | Evidencia
2024 | Mantenimientos | Mantenimiento preventivo equipos de computo | N/A | En proceso | 2024-12-01 | 12 | 2024-12-30 | Mantenimiento preventivo equipos de computo | OASTI | Jefferson Giraldo | Equipo de mesa de ayuda | Evidencia
2024 | U&A-PETI | Estrategia de uso y apropiación aplicada en cada iniciativa de TI realizada | N/A | Cumplido | 2024-10-01 | 10 | 2024-10-30 | Ejercicio ingenieria social | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Correo y resultado del proceso de ingeniería social | Cumplido y se llevo a cabo en el mes de agosto.
2024 | U&A-PETI | Estrategia de uso y apropiación aplicada en cada iniciativa de TI realizada | N/A | Cumplido | 2024-10-01 | 10 | 2024-10-30 | Capacitación de usuario final en CRM | OASTI | Jenny Pinzón | Diego Gamba Controles empresariales | Presentación de power point, pantalla de teams en la presentación y URL de la grabación
2024 | PAI-PETI | 60% del MRAE 3.0 implementado | N/A | Cumplido | 2024-10-01 | 10 | 2024-10-31 | Actualizaciòn, documentación y formalización de la Arquitectura de Referencia de datos - falta formalizarlo ya esta documento | OASTI | Claudia Rodriguez | Federico Lopez- DGI | Documento
2024 | PAI-PETI | 60% del MRAE 3.0 implementado | N/A | Cumplido | 2024-10-01 | 10 | 2024-10-31 | Defnicion el Plan de mantenimiento preventivo y corrrectivo de Sistemas de Información - ya esta aprobado validar si esta codificado. | OASTI | Claudia Rodriguez | Todos los líderes de sistemas de información | Documento
2024 | PAI-PETI | 60% del MRAE 3.0 implementado | N/A | Cumplido | 2024-10-01 | 10 | 2024-10-31 | Definición de un instructivo de versionamiento de software - Esta en revisión de Oscar | OASTI | Claudia Rodriguez | Oscar Suarez | Documento
2024 | PAI-PETI | 60% del MRAE 3.0 implementado | N/A | Cumplido | 2024-10-01 | 10 | 2024-10-31 | Plantilla de documentación de arquitecturas de soluciòn de SI | OASTI | Claudia Rodriguez | Todos los líderes de sistemas de información | Documento
2024 | PAI-PETI | 60% del MRAE 3.0 implementado | N/A | Cumplido | 2024-10-01 | 10 | 2024-10-31 | Actualizacion y formalizaciòn del modelo de Gobierno de datos | OASTI | Federico Lopez | Federico Lopez- DGI | Documento
2024 | PETI | 75% del plan de tecnologías implementado | N/A | Cumplido | 2024-10-01 | 10 | 2024-10-31 | Entregables del 75% | OASTI | Jenny Pinzón | N/A | Documento
2024 | PETI | 2 flujos adicionales implementados en el SGDEA | N/A | Cumplido | 2024-10-01 | 10 | 2024-10-31 | Documentación que describa los dos flujoes | OASTI | Jefferson Giraldo | N/A | Documentos y ruta de la aplicación
2024 | Control del riesgo | Mantener los controles existentes, quinto bimestre (Informe con los resultados al seguimiento a la ejecución de los controles de manera bimestral) | N/A | Cumplido | 2024-10-01 | 10 | 2024-10-31 | Fuga de información publica- reservada y publica clasificada a nivel digital por el servidor público responsable de su administración | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Evidencia o documento e indicar el porcentaje de avance.
2024 | GTI MIPG | '-Diagnóstico de seguridad y privacidad de la información, construido a través de la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), aprobado por CIGD. -Cerrar brechas con los requisitos estipulados en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | N/A | Cumplido | 2024-10-01 | 10 | 2024-10-31 | Elaborar un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información, construido a través de la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) y exponerlo en CIGD para su aprobación | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Documento, grabación y presentación
2024 | GTI MIPG | Conjuntos de datos actualizados, dependiendo de la periodicidad establecida. Datos que posean la licencia "creative commons share a like 4.0" --Cerrar brechas con los requisitos estipulados en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | N/A | Cumplido | 2024-10-01 | 10 | 2024-10-31 | Actualizar los conjuntos de datos dependiendo de la periodicidad establecida. Datos que posean la licencia "creative commons share a like 4.0" | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Evidencia y Documento
2024 | GTI MIPG | Autodiagnóstico en materia de Seguridad Digital en el marco del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, realizado y socializado. | N/A | Cumplido | 2024-10-01 | 10 | 2024-10-31 | Realizar y socializar autodiagnóstico en materia de Seguridad Digital en el marco del Comité de Gestión y Desempeño Institucional | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Documento, grabación y presentación
2024 | GTI MIPG | Evidencia del monitoreo realizado por el CSIRT | N/A | Cumplido | 2024-10-01 | 10 | 2024-10-31 | Gestionar evidencia del monitoreo realizado por el CSIRT | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Documento, pantallazos
2024 | Mantenimientos | Mantenimiento de equipos | N/A | Cumplido | 2024-10-01 | 10 | 2024-10-31 | Soporte de mantenimiento preventivo de equipo | OASTI | Jefferson Giraldo | Equipo de mesa de ayuda | Documentos, informes, hojas de vida indicando mantenimiento.
2024 | PETI | Parámetros del PNID para los casos de uso aplicados | N/A | Cumplido | 2024-10-01 | 10 | 2024-10-31 | Soporte de alineación con el PNID en el caso de usos | OASTI | Federico Lopez | N/A | Documento
2024 | PETI | Estrategia de uso y apropiación aplicada en cada iniciativa de TI realizada | N/A | Cumplido | 2024-10-01 | 10 | 2024-10-31 | Soporte de uso y apropiación | OASTI | Jenny Pinzón | N/A | Documento
2024 | PETI | Plan de continuidad de negocio BCP implementado | N/A | Cumplido | 2024-10-01 | 10 | 2024-10-31 | Documento de BCP | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Documento
2024 | PETI | Dominios de arquitectura Empresarial socializado | N/A | Cumplido | 2024-10-01 | 10 | 2024-10-31 | Arquitectura Empresarial socializado… CRM en conjunto a finales de . | OASTI | Claudia Rodriguez | N/A | Documento, grabación y presentación
2024 | PETI | Referencias y estándares del MRAE definidos y socializados | N/A | Cumplido | 2024-10-01 | 10 | 2024-10-31 | Estándares del MRAE definidos y socializados | OASTI | Claudia Rodriguez | N/A | Documento, grabación y presentación
2024 | PETI | Instancias de tomas de decisiones incluida en Procedimiento, publicado | N/A | Cumplido | 2024-10-01 | 10 | 2024-10-31 | En una junta de TI se creo el procedimiento de arquitecura de TI | OASTI | Claudia Rodriguez | N/A | Documento, grabación y presentación