## Plan Mto Infraestructura
|  | ENTIDAD XXXX PLAN ( CRONOGRAMA) ANUAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | [55 empty] | CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: 2021-02-20
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TI |  | Adquirir, actualizar y mantener la infraestructura y las plataformas tecnológicas que soportan procesos, trámites y servicios de la entidad xxx | [6 empty] | PROCESO
OBJETIVO DEL PLAN |  | Establecer las actividades a realizar en plan anual de mantenimiento de la infraestructura a cargo de la Oficina Asesora de Sistemas y Tecnologías de Información- OASTI, con el fin de garantizar la disponibilidad y operación de los mismos. | [6 empty] | ALCANCE | [6 empty] | El alcance del plan de mantenimiento comprende la definición del cronograma donde se relacionan las actividades de mantenimientos preventivos, correctivos y/o evolutivos de los recursos tecnológicos de la OTIC, así como la asignación de los responsables y su respectivo seguimiento.
DEFINICIONES
ANS |  | Acuerdo de Nivel de Servicio: Es un convenio entre un proveedor de servicios de TI y un usuario. Describe las características del servicio de TI, los niveles de cumplimiento y las sanciones, y especifica las responsabilidades del proveedor y del cliente. Un ANS puede cubrir múltiples servicios de TI o múltiples clientes.
MP |  | Mantenimiento Preventivo: Es aquel que se hace con anticipación y de manera programada con el fin de evitar desperfectos; el mantenimiento preventivo puede ser de dos tipos: logico y fisico. El mantenimiento preventivo lógico consiste en actualizar sofware, optimizar el sistema u otros. El mantenimiento preventivo fisico consiste en dar limpieza general al hardware y confirmar su correcto funcionamiento.
MC |  | Mantenimiento Correctivo: Es aquel que se realiza de manera forzosa e imprevista, cuando ocurre un fallo, o haya una indisponibilidad del servicio y que impone la necesidad de reparar el equipo antes de poder continuar haciendo uso de este. En este sentido, el mantenimiento correctivo contingente implica que la reparación se lleve a cabo con la mayor rapidez para evitar pérdidas de información y económicas.
ME |  | Mantenimiento Evolutivo: Es aquel que se establece para mejorar o adicionar nuevas funcionalidades o facilidades producto del mejoramiento continuo o ajustes normativos
Sub-Grupo | Ítem | Elemento | Actividad | Cantidad | Tipo de Mantenimiento | Número de Contrato de mantenimiento / Soporte y Garantía | Fecha Inicio del contrato de mantenimiento | Vigencia del Contrato de mantenimiento | Responsable Proveedor | Responsable OASTI | Última fecha de mantenimiento | Fecha de mantenimiento Programada | [47 empty] | Seguimiento 1 Trimestre | Seguimiento 2 Trimestre | Seguimiento 3 Trimestre | Seguimiento 4 Trimestre | Observaciones
[12 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[12 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Equipos servidores y virtualización | 1 | NETAPP |  | 1 | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S1 to OCTUBRE S2
| 2 | TL2000 |  | 1 | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S1 to OCTUBRE S2
| 3 | ANDJEM5 |  | 1 | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S1 to OCTUBRE S2
| 4 | SRVANDJE01 |  | 1 | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S1 to OCTUBRE S2
| 5 | SRVANDJE02 |  | 1 | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S1 to OCTUBRE S2
| 6 | SRVANDJE03 |  | 1 | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S1 to OCTUBRE S2
| 7 | SRVANDJE09 |  | 1 | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S1 to OCTUBRE S2
| 8 | SRVANDJE05 |  | 1 | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S1 to OCTUBRE S2
| 9 | SRVVEEAM |  | 1 | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S1 to OCTUBRE S2
| 10 | SRVANDJE06 |  | 1 | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S1 to OCTUBRE S2
| 11 | SRVANDJE08 | Realizar mantenimiento a nivel de software | 1 | Preventivo Lógico | bar: ABRIL S4 to MAYO S1
| 12 | SRVANDJE09 | Realizar mantenimiento a nivel de software | 1 | Preventivo Lógico | bar: FEBRERO S2 to FEBRERO S3
| 13 | ANDJEM5 |  | 1 | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 14 | SRVDOMINIO |  | 1 | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 15 | SRVFILES2 |  | 1 | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 16 | SRVGESDOCAPP |  | 1 | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 17 | SRVGESDOCDB |  | 1 | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 18 | SRVMETADATA |  | 1 | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 19 | SRVREALY |  | 1 | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 20 | SRVSCRIPT |  | 1 | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 21 | ANDJEM5 | virtulizados |  | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 22 | SRVDOMINIO |  |  | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 23 | SRVFILES2 |  |  | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 24 | SRVGESDOCAPP |  |  | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 25 | SRVGESDOCDB |  |  | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 26 | SRVMETADATA |  |  | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 27 | SRVREALY |  |  | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
| 28 | SRVSCRIPT |  | 1 | Preventivo Lógico | bar: OCTUBRE S3 to OCTUBRE S4
Equipos de red | 14 | Switch Dell | Realizar mantenimiento a nivel de hardware | 2 | Preventivo fisico | bar: NOVIEMBRE S2 to NOVIEMBRE S3
| 15 | switch core | Realizar mantenimiento a nivel de hardware | 1 | Preventivo fisico | bar: NOVIEMBRE S2 to NOVIEMBRE S3
| 16 | switch edge | Realizar mantenimiento a nivel de hardware | 5 | Preventivo fisico | bar: NOVIEMBRE S2 to NOVIEMBRE S3
| 17 | switch edge | Realizar mantenimiento a nivel de hardware | 4 | Preventivo fisico | bar: NOVIEMBRE S2 to NOVIEMBRE S3
| 18 | switch edge | Realizar mantenimiento a nivel de hardware | 3 | Preventivo fisico | bar: NOVIEMBRE S2 to NOVIEMBRE S3
| 19 | Switch HP | Realizar mantenimiento a nivel de hardware | 1 | Preventivo fisico | bar: NOVIEMBRE S2 to NOVIEMBRE S3
| 20 | Access Point | Realizar mantenimiento a nivel de hardware | 8 | Preventivo fisico | bar: NOVIEMBRE S2 to NOVIEMBRE S3
Equipos de seguridad | 21 | Fortinet | Realizar mantenimiento a nivel logico | 2 | Preventivo Fisico y Logico
| 22 | Fortisiem | Realizar mantenimiento a nivel logico | 1 | Preventivo Lógico
| 23 | Fortiwaf | Realizar mantenimiento a nivel logico | 1 | Preventivo Lógico
Equipos de computo | 36 | computador de escritorio | realizar mantenimiento a nivel de hardware y software | 22 | Preventivo Fisico y Logico | Sin contrato mto y sin garantia | N/A | N/A |  |  | Equipos nuevos | bar: JULIO S2 to JULIO S4; DICIEMBRE S1 to DICIEMBRE S4
| 37 | computador de escritorio | realizar mantenimiento a nivel de hardware y software | 30 | Preventivo Fisico y Logico | Sin contrato mto y sin garantia | N/A | N/A | bar: JULIO S2 to JULIO S4; DICIEMBRE S1 to DICIEMBRE S4
| 38 | computador de escritorio | realizar mantenimiento a nivel de hardware y software | 36 | Preventivo fisico | Sin contrato mto y sin garantia | N/A | N/A | bar: JULIO S2 to JULIO S4; DICIEMBRE S1 to DICIEMBRE S4
| 39 | computador de escritorio | realizar mantenimiento a nivel de hardware y software | 26 | Preventivo fisico | bar: JULIO S2 to JULIO S4; DICIEMBRE S1 to DICIEMBRE S4
| 40 | computador de escritorio | realizar mantenimiento a nivel de hardware y software | 38 | Preventivo fisico | bar: JULIO S2 to JULIO S4; DICIEMBRE S1 to DICIEMBRE S4
| 41 | Equipo portatil | realizar mantenimiento a nivel de hardware y software | 108 | Preventivo fisico | bar: JULIO S2 to JULIO S4; DICIEMBRE S1 to DICIEMBRE S4
VideoBeam | 42 | Realiza proveedor externo | realizar mantenimiento a nivel de hardware |  | Preventivo fisico | Contrato # xxxx
Impresoras | 43 | Realiza proveedor externo | realizar mantenimiento a nivel de hardware |  | Preventivo fisico | Contrato # xxxx
Scanner | 44 | Realiza proveedor externo | realizar mantenimiento a nivel de hardware |  | Preventivo fisico | Contrato # xxxx
Aires Acondicionados | 45 | Realiza proveedor externo | realizar mantenimiento a nivel de hardware |  | Preventivo fisico | No corresponde a OASTI, esta dentro del contgrato de arrendamiento | bar: MAYO S2; MAYO S4; NOVIEMBRE S2; NOVIEMBRE S4
Ups | 46 | Realiza proveedor externo | realizar mantenimiento a nivel de hardware |  | Preventivo fisico | No corresponde a OASTI, esta dentro del contgrato de arrendamiento
Note on C10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: listar cada elemento de infraestructura o equipo que requiere mantenimiento.
Note on G10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Si no hay contrato de mantenimiento colocar sin contrato mto y sin garantia. Si existe contrato incluir numero y fecha
Note on I10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: expresar en meses

## Seguimiento
Año | Línea | Meta | Estado | Fecha alarma | Mes límite | Fecha límite | Entregable/Acción | AREA | Lidera | Apoya | Evidencia | Observaciones
2024 | U&A-PETI | Estrategia de uso y apropiación aplicada en cada iniciativa de TI realizada | Pendiente |  | 11 | 2024-11-15 | Charla de Arquitectura empresarial | OASTI | Claudia Rodriguez | N/A | Presentación de power point, pantalla de teams en la presentación
2024 | U&A-PETI | Estrategia de uso y apropiación aplicada en cada iniciativa de TI realizada | Cumplido |  | 10 | 2024-10-30 | Ejercicio ingenieria social | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Correo y resultado del proceso de ingeniería social | Cumplido y se llevo a cabo en el mes de agosto.
2024 | U&A-PETI | Estrategia de uso y apropiación aplicada en cada iniciativa de TI realizada | Pendiente |  | 10 | 2024-10-30 | Capacitación de usuario final en CRM | OASTI | Jenny Pinzón | Diego Gamba Controles empresariales | Presentación de power point, pantalla de teams en la presentación y URL de la grabación
2024 | U&A-PETI | Estrategia de uso y apropiación aplicada en cada iniciativa de TI realizada | Pendiente |  | 11 | 2024-11-15 | Charlas eKOGUI en la Agencia | DGI | Juan Pablo Garzón | N/A | Presentación de power point, pantalla de teams en la presentación y URL de la grabación | Del 21 de octubre al 15 de noviembre
2024 | U&A-PETI | Estrategia de uso y apropiación aplicada en cada iniciativa de TI realizada | Pendiente |  | 12 | 2024-12-13 | Mesa de trabajo por demanda | DGI | Juan Pablo Garzón | N/A | Pantallazao de teams y URL de la grabación. | Del 25 de noviembre al 13 de diciembre
2024 | U&A-PETI | Estrategia de uso y apropiación aplicada en cada iniciativa de TI realizada | Pendiente |  | 12 | 2024-12-20 | Videos explicativos en intranet | DGI | Juan Pablo Garzón | N/A | Pantallazao de teams y URL de la grabación.
2024 | U&A-PETI | Estrategia de uso y apropiación aplicada en cada iniciativa de TI realizada | Pendiente |  | 12 | 2024-12-31 | Expectativa, sensibilización, formación Ciberseguridad - Minjusticia | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Evidencia de las capsulas de seguridad | https://defensajuridica.sharepoint.com/:f:/s/OASTI/Evt1OCSF1-JDiFny8wDR1xgBdyp8zL_Bwm9w3K6ZO5Ehog?e=fRjdc2
2024 | PAI | 100% de los sistemas de la Agencia con la Documentación técnica actualizada FASE 1 (Plan macro 2024- 2026) | En proceso |  | 11 | 2024-11-30 | GTI-P-07 Procedimiento de Arquitectura Empresarial - Incluir como anexos por parte de la OASTI Incluir tres guias -Plantilla de Documentacoión arquitura de referencia -Guia de Arquitectura de referncia de sistemas de información -Formato matriz de interesados | OASTI | Claudia Rodriguez | N/A | Documento
2024 | PAI | 100% de los sistemas de la Agencia con la Documentación técnica actualizada FASE 1 (Plan macro 2024- 2026) | En proceso |  | 11 | 2024-11-30 | -Del GTI-P-07 se anexa: Plantilla de Documentacoión arquitura de referencia | OASTI | Claudia Rodriguez | N/A | Documento
2024 | PAI | 100% de los sistemas de la Agencia con la Documentación técnica actualizada FASE 1 (Plan macro 2024- 2026) | En proceso |  | 11 | 2024-11-30 | -Del GTI-P-07 se anexa: Guia de Arquitectura de referncia de sistemas de información | OASTI | Claudia Rodriguez | N/A | Documento
2024 | PAI | 100% de los sistemas de la Agencia con la Documentación técnica actualizada FASE 1 (Plan macro 2024- 2026) | En proceso |  | 11 | 2024-11-30 | -Del GTI-P-07 se anexa: Formato matriz de interesados | OASTI | Claudia Rodriguez | N/A | Documento
2024 | PAI | 100% de los sistemas de la Agencia con la Documentación técnica actualizada FASE 1 (Plan macro 2024- 2026) | Pendiente |  | 11 | 2024-11-30 | Guia para la gestión de proyectos TI | OASTI | Claudia Rodriguez | N/A | Documento
2024 | PAI | 100% de los sistemas de la Agencia con la Documentación técnica actualizada FASE 1 (Plan macro 2024- 2026) | Pendiente |  | 10 | 2024-10-30 | MOGI - Modelo Optimo de Gobierno de Información | OASTI | Federico Lopez | N/A | Documento
2024 | PAI | 100% de los sistemas de la Agencia con la Documentación técnica actualizada FASE 1 (Plan macro 2024- 2026) | Pendiente |  | 11 | 2024-11-30 | GTI-P-03- solicitud y aprobación de nuevos desarrollos o mejoras de software | OASTI | Pendiente | N/A | Documento | Existe documento, no refleja la operación actual y es necesario ajustar.
2024 | PAI | 100% de los sistemas de la Agencia con la Documentación técnica actualizada FASE 1 (Plan macro 2024- 2026) | Pendiente |  | 11 | 2024-11-30 | Anexo GTI-P-## Gestionar requisitos | OASTI | Pendiente | N/A | Documento | Completar la guia proyectada
2024 | PAI | 100% de los sistemas de la Agencia con la Documentación técnica actualizada FASE 1 (Plan macro 2024- 2026) | Pendiente |  | 11 | 2024-11-30 | Anexo GTI-P-## Relizar pruebas de escritorio de requerimientos, funcionales y de aceptación de productos de software | OASTI | Pendiente | N/A | Documento | Ajustar la guia proyectada
2024 | PAI | 100% de los sistemas de la Agencia con la Documentación técnica actualizada FASE 1 (Plan macro 2024- 2026) | Pendiente |  | 11 | 2024-11-30 | Anexo GTI-P-## guia de desarrollo | OASTI | Pendiente | N/A | Documento | No hay nada
2024 | PAI | 100% de los sistemas de la Agencia con la Documentación técnica actualizada FASE 1 (Plan macro 2024- 2026) | Pendiente |  | 11 | 2024-11-30 | GTI-G-12 -Guia_Desarrollo_Software_Seguro | OASTI | Pendiente | N/A | Documento | (Actualizarla o modificarla Copia de seguridad y traslado de copias) Existe pero se debe actualizar)
2024 | PAI-PETI | 60% del MRAE 3.0 implementado | En proceso | 2024-10-01 | 10 | 2024-10-31 | Actualizaciòn, documentación y formalización de la Arquitectura de Referencia de datos | OASTI | Claudia Rodriguez | Federico Lopez- DGI | Documento
2024 | PAI-PETI | 60% del MRAE 3.0 implementado | En proceso | 2024-10-01 | 10 | 2024-10-31 | Defnicion el Plan de mantenimiento preventivo y corrrectivo de Sistemas de Información | OASTI | Claudia Rodriguez | Todos los líderes de sistemas de información | Documento
2024 | PAI-PETI | 60% del MRAE 3.0 implementado | En proceso | 2024-10-01 | 10 | 2024-10-31 | Definición de un instructivo de versionamiento de software | OASTI | Claudia Rodriguez | Oscar Suarez | Documento
2024 | PAI-PETI | 60% del MRAE 3.0 implementado | En proceso | 2024-10-01 | 10 | 2024-10-31 | Plantilla de documentación de arquitecturas de soluciòn de SI | OASTI | Claudia Rodriguez | Todos los líderes de sistemas de información | Documento
2024 | PAI-PETI | 60% del MRAE 3.0 implementado | En proceso | 2024-10-01 | 10 | 2024-10-31 | Actualizacion y formalizaciòn del modelo de Gobierno de datos | OASTI | Claudia Rodriguez | Federico Lopez- DGI | Documento
2024 | PETI | 75% del plan de tecnologías implementado | Pendiente |  | 10 | 2024-10-31 | Entregables del 75% | OASTI | Jenny Pinzón | N/A | Documento
2024 | PETI | 2 flujos adicionales implementados en el SGDEA | Pendiente |  | 10 | 2024-10-31 | Documentación que describa los dos flujoes | OASTI | Jefferson Giraldo | N/A | Documentos y ruta de la aplicación
2024 | Control del riesgo | Mantener los controles existentes, quinto bimestre (Informe con los resultados al seguimiento a la ejecución de los controles de manera bimestral) | Pendiente |  | 10 | 2024-10-31 | Fuga de información publica- reservada y publica clasificada a nivel digital por el servidor público responsable de su administración | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Evidencia o documento e indicar el porcentaje de avance.
2024 | GTI MIPG | '-Diagnóstico de seguridad y privacidad de la información, construido a través de la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), aprobado por CIGD. -Cerrar brechas con los requisitos estipulados en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Pendiente |  | 10 | 2024-10-31 | Elaborar un diagnóstico de seguridad y privacidad de la información, construido a través de la herramienta de autodiagnóstico del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) y exponerlo en CIGD para su aprobación | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Documento, grabación y presentación
2024 | GTI MIPG | Conjuntos de datos actualizados, dependiendo de la periodicidad establecida. Datos que posean la licencia "creative commons share a like 4.0" --Cerrar brechas con los requisitos estipulados en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Pendiente |  | 10 | 2024-10-31 | Actualizar los conjuntos de datos dependiendo de la periodicidad establecida. Datos que posean la licencia "creative commons share a like 4.0" | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Evidencia y Documento
2024 | GTI MIPG | Autodiagnóstico en materia de Seguridad Digital en el marco del Comité de Gestión y Desempeño Institucional, realizado y socializado. | Pendiente |  | 10 | 2024-10-31 | Realizar y socializar autodiagnóstico en materia de Seguridad Digital en el marco del Comité de Gestión y Desempeño Institucional | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Documento, grabación y presentación
2024 | GTI MIPG | Evidencia del monitoreo realizado por el CSIRT | Pendiente |  | 10 | 2024-10-31 | Gestionar evidencia del monitoreo realizado por el CSIRT | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Documento, pantallazos
2024 | Mantenimientos | Mantenimiento de equipos | Pendiente |  | 10 | 2024-10-31 | Soporte de mantenimiento preventivo de equipo | OASTI | Jefferson Giraldo | Equipo de mesa de ayuda | Documentos, informes, hojas de vida indicando mantenimiento.
2024 | PETI | Parámetros del PNID para los casos de uso aplicados | Pendiente |  | 10 | 2024-10-31 | Soporte de alineación con el PNID en el caso de usos | OASTI | Federico Lopez | N/A | Documento
2024 | PETI | Estrategia de uso y apropiación aplicada en cada iniciativa de TI realizada | Pendiente |  | 10 | 2024-10-31 | Soporte de uso y apropiación | OASTI | Jenny Pinzón | N/A | Documento
2024 | PETI | Plan de continuidad de negocio BCP implementado | Pendiente |  | 10 | 2024-10-31 | Documento de BCP | OASTI | Carlos Rangel y Fredy Zea | N/A | Documento
2024 | PETI | Dominios de arquitectura Empresarial socializado | Pendiente | 2024-10-01 | 10 | 2024-10-31 | Arquitectura Empresarial socializado | OASTI | Claudia Rodriguez | N/A | Documento, grabación y presentación
2024 | PETI | Referencias y estándares del MRAE definidos y socializados | Pendiente | 2024-10-01 | 10 | 2024-10-31 | Estándares del MRAE definidos y socializados | OASTI | Claudia Rodriguez | N/A | Documento, grabación y presentación
2024 | PETI | Instancias de tomas de decisiones incluida en Procedimiento, publicado | Pendiente | 2024-10-01 | 10 | 2024-10-31 | En una junta de TI se creo el procedimiento de arquitecura de TI | OASTI | Claudia Rodriguez | N/A | Documento, grabación y presentación